## Sheet1
2014年07月21日 团队工作安排表
负责人： | 孙春雨 |  |  | 填报时间： | 2014-07-21
姓名/序号 | 工作计划内容 | 地点 | 完成形式 | 拟完成时间 | 预定分值 | 得分
Jenny | 核对签字：
1 | 明确改进方向，继续完善XLP Manual | 训练中心 | 上传GitLab | 3 | 3
2 | 准备&联系手册火星时代／杨中介－排版 | 训练中心 | 提交报告 | 1 | 1
3 | 和李娟学InDesign（optional） | 训练中心 | 提交报告 | 2 | 2
4 | 引 大连理工 的同学入门 | 训练中心 | 提交报告 | 1 | 1
5 | 了解 基础训练中心XLP | 训练中心 | 提交报告 | 2 | 2
王哲璇 | 核对签字：
1 | 制作挑战方XLP活动流程 | 训练中心 | 提交文档或表格 | 2 | 2
2 | 制作任务方XLP活动任务和时间点拟定 | 训练中心 | 提交文档或表格 | 3 | 3
徐凯仁 | 核对签字：徐凯仁
1 | 学习XLP四力运行法则 | 训练中心 | 提交报告 | 3 | 3
2 | 学习数据结构（初步） | 训练中心 | 提交报告 | 3 | 3
张悦 | 核对签字：张悦
1 | 了解相关案例，学习如何来做项目预算 | 训练中心 | 提交报告 | 2 | 2
2 | 学习ps软件的基本操作（以后还得继续学习深入） | 训练中心 | 提交心得并上交 | 2 | 2
张振华 | 核对签字：
1 | 搜集现货交易信息，学习完善XLP商场交易制度 | 训练中心 | 提交Word文档 | 2 | 2
2 | 学习mathematics软件的基初操作（以后再深入学习） | 训练中心 | 提交心得并上交 | 2 | 2
陈思源 | 核对签字：陈思源
1 | 修改KPI表格为Excel格式 | 训练中心 | 上传GitLab | 2 | 2
2 | 联系齐齐哈尔工程学院陈广老师，获得来京学生信息 | 训练中心 | 信息邮件给春雨和Jenny | 0.5 | 0.5
3 | 带春雨和Jenny见李久太 | 晚餐 |  | 2 | 0.5
4 | 修改手册 | 训练中心 | 上传GitLab | 1 | 1
5 | 更新人员时间安排 | 训练中心 | 更新Smartsheet人员表 | 1 | 1
6 | 跟进北理工、大连理工、武汉大学同学意向 | 训练中心 | 更新Smartsheet任务表 | 1 | 1
小计 |  |  |  | 28 | 30.5
负责人审核签字：
备注：
1、本表负责人依据成员个人计划制定，作为每日考核参考依据；
2、负责人需在第二日9点前将此表上传至GitLab，“Toyhouse KPI”项目，“工作安排”目录下，对应日期的文件夹中。
3、文件名为“XX年XX月XX日-团队工作安排表”